## LEEME
KJA ¦ GANTT Y SPRINTS MENSUALES
Periodo | Antecedente: 28/08/2026. Sprint 1: septiembre; Sprint 2: octubre; Sprint 3: noviembre; Sprint 4: diciembre de 2026.
Corte histórico | 22/09/2026. El despliegue inicial del 28/08 consta en docs/dashboard-base.md y en el commit d189536.
Cómo leer el Gantt | R = día con registro Git; D = despliegue documentado; L = documento local; P = día propuesto. Los colores agrupan H.U.; las letras distinguen evidencia y planificación.
Duración | Número de días marcados por tarea. En el histórico son días con evidencia, no esfuerzo ni dedicación continua. No sumar estas duraciones como duración total del proyecto.
Responsables | Histórico: nombres tal como aparecen en Git, sin atribuirles responsabilidad contractual. Propuestas: roles pendientes de asignación nominal.
Historias de usuario | HU-G01–HU-G12 son agrupaciones propuestas para este cronograma; no sustituyen H.U. aprobadas ni prueban que existieran en esas fechas.
Todas las áreas | Se incluyen las 10 áreas de las semillas SQL. Dirección y Sistemas participan transversalmente. Confirmar catálogo vigente: no se consultó la base remota.
Calendario | Propuestas de lunes a viernes; exclusiones iniciales por confirmar: 08/10, 08/12, 09/12 y 25/12. Editar Laborable en CALENDARIO. El histórico conserva registros de fines de semana.
Actualizar | Editar filas existentes en TAREAS: fechas, responsable, tarea, naturaleza y evidencias. La duración y las barras se recalculan. Editar CALENDARIO modifica días propuestos.
Cambiar de sprint o agregar filas | Las pestañas contienen la selección inicial por mes. Al agregar una tarea o cambiarla de mes, actualizar también su fila y fórmulas en la pestaña de destino.
Límite del plan | Las fechas futuras son propuestas; no son trabajo terminado ni autorización para desplegar o publicar. El plan usa un frente principal de Sistemas y debe ajustarse a la capacidad real.
Evidencia | TAREAS conserva fuente/commit, fechas de registro, RF relacionados, dependencias y criterio de salida. Registro Git no prueba un despliegue ni una prueba funcional aprobada.
Sprint | Mes | Objetivo | Tareas | Registros | Propuestas | Inicio | Fin
Antecedente | Agosto | Puesta en marcha | 3 | 3 | 0 | 2026-08-28 | 2026-08-31
Sprint 1 | Septiembre | Consolidar y documentar | 29 | 25 | 4 | 2026-09-01 | 2026-09-30
Sprint 2 | Octubre | Actualizar las diez áreas | 11 | 0 | 11 | 2026-10-01 | 2026-10-31
Sprint 3 | Noviembre | Implementar mejoras priorizadas | 8 | 0 | 8 | 2026-11-01 | 2026-11-30
Sprint 4 | Diciembre | Validar, capacitar y cerrar | 9 | 0 | 9 | 2026-12-01 | 2026-12-31

## ANTECEDENTE
ANTECEDENTE · AGOSTO 2026 ¦ GANTT
Puesta en marcha · Corte histórico: 22/09/2026 · Fechas futuras propuestas
R registro Git · D despliegue documentado · L documento local · P propuesta ¦ Duración = días marcados, no horas de esfuerzo
Editar TAREAS para actualizar fechas y contenido. HU-G son agrupaciones propuestas; responsables futuros pendientes de confirmación.
Historia de usuario propuesta | Tarea / entregable | Responsable / autor | Días | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31
|  |  |  | V | S | D | L
HU-G01 · Como colaborador, quiero acceder al portal y consultar mi asistencia. | T-001 · Acceso, permisos e integración inicial del dashboard | yeiserDev | 1 | R
HU-G01 · Como colaborador, quiero acceder al portal y consultar mi asistencia. | T-002 · Hito: despliegue inicial del portal documentado | Por confirmar | 1 | D
HU-G03 · Como colaborador, quiero gestionar mi perfil y mis solicitudes. | T-003 · Fotografía privada, avatar y mejora del ingreso | yeiserDev | 1 | R
Note on B9: Consultar el commit y la guía de despliegue; no deducir la duración de desarrollo. Fuente: 3788de4 ¦ 2026-08-28T09:57:29-05:00 ¦ feat(dashboard): asegurar acceso y permisos por rol; d189536 ¦ 2026-08-28T09:58:34-05:00 ¦ feat(dashboard): publicar portal de asistencia Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B10: La guía declara producción el 28/08/2026; no se vuelve a verificar el entorno remoto. Fuente: docs/dashboard-base.md, encabezado Estado; commit d189536 Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B11: Revisar archivos incorporados y separar mejora de código de medición de rendimiento. Fuente: 0f25307 ¦ 2026-08-28T15:36:47-05:00 ¦ feat(dashboard): habilitar fotos privadas de perfil; 24e8bb1 ¦ 2026-08-28T15:36:58-05:00 ¦ feat(dashboard): gestionar foto de cada integrante; fd0bfe6 ¦ 2026-08-28T18:32:02-05:00 ¦ perf(dashboard): acelerar ingreso de colaboradores Dependencias: Sin dependencia registrada

## SPRINT 1
SPRINT 1 · SEPTIEMBRE 2026 ¦ GANTT
Consolidar y documentar · Corte histórico: 22/09/2026 · Fechas futuras propuestas
R registro Git · D despliegue documentado · L documento local · P propuesta ¦ Duración = días marcados, no horas de esfuerzo
Editar TAREAS para actualizar fechas y contenido. HU-G son agrupaciones propuestas; responsables futuros pendientes de confirmación.
Historia de usuario propuesta | Tarea / entregable | Responsable / autor | Días | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30
|  |  |  | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X
HU-G02 · Como colaborador, quiero registrar mi jornada según modalidad y ubicación. | T-004 · Marcado seguro, geocerca y mapa de oficina | yeiserDev | 1 | bar: M
HU-G01 · Como colaborador, quiero acceder al portal y consultar mi asistencia. | T-005 · Acceso móvil y experiencia del panel administrativo | jhony-abz, yeiserDev | 2 | bar: M to X
HU-G03 · Como colaborador, quiero gestionar mi perfil y mis solicitudes. | T-006 · Solicitudes personales, fotos y días libres | yeiserDev | 1 | bar: J
HU-G04 · Como colaborador, quiero entregar evidencias y conocer el cierre de mi jornada. | T-007 · Cierre diario con evidencias y salida | yeiserDev | 1 | bar: L
HU-G04 · Como colaborador, quiero entregar evidencias y conocer el cierre de mi jornada. | T-008 · Corrección de evidencias y comprobante de Facebook | yeiserDev | 1 | bar: L
HU-G05 · Como responsable, quiero asignar trabajo y supervisar el cumplimiento. | T-009 · Revisión, observaciones y notificaciones de evidencias | yeiserDev | 3 | bar: L to X
HU-G04 · Como colaborador, quiero entregar evidencias y conocer el cierre de mi jornada. | T-010 · Agenda Facebook independiente y vencimientos | yeiserDev | 1 | bar: J
HU-G05 · Como responsable, quiero asignar trabajo y supervisar el cumplimiento. | T-011 · Gestión operativa y roles | yeiserDev | 1 | bar: V
HU-G07 · Como Marketing, quiero revisar y preparar publicaciones autorizadas. | T-012 · Activación técnica parcial de Marketing documentada | Por confirmar | 1 | bar: S
HU-G06 · Como usuario, quiero comunicarme con mi equipo y consultar avisos. | T-013 · Integración de chat privado y ajustes móviles | yeiserDev | 1 | bar: D
HU-G07 · Como Marketing, quiero revisar y preparar publicaciones autorizadas. | T-014 · Integración del editor de publicaciones | yeiserDev | 1 | bar: D
HU-G08 · Como Dirección, quiero consultar reportes y métricas explicables. | T-015 · Ranking mensual beta y detalle de métricas | yeiserDev | 1 | bar: L
HU-G02 · Como colaborador, quiero registrar mi jornada según modalidad y ubicación. | T-016 · Corrección de espera y verificación de ubicación | yeiserDev | 1 | bar: L
HU-G05 · Como responsable, quiero asignar trabajo y supervisar el cumplimiento. | T-017 · Asignaciones con documentos, panel y retiro de archivos | yeiserDev | 1 | bar: L
HU-G06 · Como usuario, quiero comunicarme con mi equipo y consultar avisos. | T-018 · Chat con alertas, imágenes y sonido | JhonyVX, yeiserDev | 2 | bar: L to M
HU-G04 · Como colaborador, quiero entregar evidencias y conocer el cierre de mi jornada. | T-019 · Respeto de jornadas justificadas | yeiserDev | 1 | bar: M
HU-G04 · Como colaborador, quiero entregar evidencias y conocer el cierre de mi jornada. | T-020 · Preparación de comprobantes para WhatsApp | yeiserDev | 1 | bar: X
HU-G09 · Como equipo, queremos requisitos y planificación trazables. | T-021 · Primera documentación de secuencias administrativas | yeiserDev | 1 | bar: X
HU-G08 · Como Dirección, quiero consultar reportes y métricas explicables. | T-022 · Reportes Facebook por áreas con Excel y PDF | yeiserDev | 1 | bar: J
HU-G08 · Como Dirección, quiero consultar reportes y métricas explicables. | T-023 · Estadísticas del panel y ajuste del periodo de salidas | yeiserDev | 1 | bar: V
HU-G04 · Como colaborador, quiero entregar evidencias y conocer el cierre de mi jornada. | T-024 · Exigir evidencia laboral antes de registrar salida | yeiserDev | 1 | bar: S
HU-G01 · Como colaborador, quiero acceder al portal y consultar mi asistencia. | T-025 · Ajustes de tema, tarjetas y experiencia de equipo | yeiserDev | 2 | bar: S to D
HU-G06 · Como usuario, quiero comunicarme con mi equipo y consultar avisos. | T-026 · Comunicados emergentes y carrusel del dashboard | JhonyVX, yeiserDev | 1 | bar: L
HU-G04 · Como colaborador, quiero entregar evidencias y conocer el cierre de mi jornada. | T-027 · Excepción individual de cierre y RPE presencial | JhonyVX, yeiserDev | 1 | bar: L
HU-G09 · Como equipo, queremos requisitos y planificación trazables. | T-028 · Actualización de RF/RNF, 22 secuencias y matriz | Por confirmar | 1 | bar: M
HU-G09 · Como equipo, queremos requisitos y planificación trazables. | T-029 · Revisar alcance, responsables y catálogo vigente de áreas | Dirección + Sistemas | 2 | bar: X to J
HU-G09 · Como equipo, queremos requisitos y planificación trazables. | T-030 · Formalizar H.U. y casos de uso; vincular al catálogo RF/RNF | Sistemas + líderes | 2 | bar: V; L
HU-G11 · Como usuario, quiero mejoras de calidad y flujos confiables. | T-031 · Revisar despliegues pendientes y ejecutar pruebas críticas | Sistemas + QA | 1 | bar: M
HU-G09 · Como equipo, queremos requisitos y planificación trazables. | T-032 · Revisión y retrospectiva del Sprint 1; acordar octubre | Dirección + equipo | 1 | bar: X
Note on B9: Cambios registrados el 01/09; permisos y geocerca requieren su prueba de aceptación. Fuente: 952eb39 ¦ 2026-09-01T11:23:57-05:00 ¦ feat(dashboard): renovar asistencia y proteger el marcado; 6b8b602 ¦ 2026-09-01T14:55:32-05:00 ¦ feat(asistencia): agregar mapa administrable para la oficina; 6989792 ¦ 2026-09-01T15:16:20-05:00 ¦ feat(asistencia): mostrar ruta presencial en el marcado Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B10: Constancia de cambios en acceso y gestión del 01–02/09. Fuente: f7d42dc ¦ 2026-09-01T14:28:02-05:00 ¦ feat(login): mejorar acceso y agregar prototipo visual; 474f477 ¦ 2026-09-01T23:33:20-05:00 ¦ UI Enhancements: Rediseño del login móvil (bottom sheet), modal de asistencia compacto y nuevo toggle de día/noche; 11047df ¦ 2026-09-02T14:10:32-05:00 ¦ feat(dashboard): mejora la experiencia del panel administrativo Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B11: Verificar flujo personal y resolución administrativa en un entorno autorizado. Fuente: 02439f8 ¦ 2026-09-03T13:16:03-05:00 ¦ feat(database): habilitar solicitudes, fotos y dias libres; 6e3e60e ¦ 2026-09-03T13:16:12-05:00 ¦ feat(dashboard): integrar ambiente solicitudes fotos y descansos Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B12: Registro integrado el 07/09; esta fecha no representa el inicio de programación. Fuente: 4c25c26 ¦ 2026-09-07T01:16:45-05:00 ¦ feat(dashboard): completar cierre diario con evidencias Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B13: Se registran corrección, comprobante y acceso a compartir por acción del usuario. Fuente: 9bb0c8c ¦ 2026-09-07T10:18:33-05:00 ¦ feat(dashboard): permitir corregir evidencias en jornada; e61a507 ¦ 2026-09-07T11:04:16-05:00 ¦ feat(dashboard): gestionar fotos de evidencias; a5aec29 ¦ 2026-09-07T11:31:20-05:00 ¦ feat(dashboard): mostrar comprobante de Facebook; 270d345 ¦ 2026-09-07T11:57:46-05:00 ¦ feat(dashboard): compartir evidencias por WhatsApp Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B14: Días observados: 07, 08 y 09/09; no implica dedicación exclusiva durante todo el intervalo. Fuente: 8b87a46 ¦ 2026-09-07T17:43:23-05:00 ¦ feat(dashboard): registrar observaciones de revision; 2752fbf ¦ 2026-09-08T00:49:27-05:00 ¦ feat(dashboard): integrar horarios y notificaciones de evidencias; 306e00e ¦ 2026-09-09T13:25:09-05:00 ¦ feat(dashboard): mejora cierres horarios y notificaciones Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B15: Verificar obligación independiente de asistencia y conservación de salida. Fuente: 843ea64 ¦ 2026-09-10T13:46:08-05:00 ¦ fix: separar jornada de horario de comparticiones; 15244f2 ¦ 2026-09-10T13:50:31-05:00 ¦ fix: marcar comparticiones vencidas como incompletas Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B16: Revisar roles y ámbito del área; el commit no acredita despliegue. Fuente: ad6304a ¦ 2026-09-11T23:38:46-05:00 ¦ feat(dashboard): mejora gestion operativa y roles Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B17: Guía registra OPTIONS 200 y POST sin sesión 401; no acredita extracción ni publicación real. Fuente: docs/18-publicaciones-marketing.md, Activación pendiente (12/09/2026) Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B18: El código queda registrado el 13/09; no se presupone activación completa del chat. Fuente: cfdac3d ¦ 2026-09-13T11:52:29-05:00 ¦ feat(portal): integrar chat privado, publicaciones y mejoras moviles; a324b3e ¦ 2026-09-13T12:40:53-05:00 ¦ fix(chat): compactar vista movil y evitar teclado automatico Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B19: Constancia del frontend y función en Git; validación externa pendiente. Fuente: cfdac3d ¦ 2026-09-13T11:52:29-05:00 ¦ feat(portal): integrar chat privado, publicaciones y mejoras moviles Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B20: Revisar fórmula provisional y simulación local de pesos. Fuente: 9fa90d0 ¦ 2026-09-14T06:27:40-05:00 ¦ feat(dashboard): agregar ranking mensual beta y compactar contratos y roles; be8c48f ¦ 2026-09-14T11:04:52-05:00 ¦ feat(ranking): mejorar modal de detalle, navegacion historica y diseno responsive Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B21: Probar ubicación válida, denegada e imprecisa; registro de cambios del 14/09. Fuente: 49f9437 ¦ 2026-09-14T08:40:46-05:00 ¦ fix(asistencia): mejorar verificacion de ubicacion presencial; 7419211 ¦ 2026-09-14T09:19:55-05:00 ¦ feat(asistencia): admitir documentos en asignaciones y corregir espera de ubicacion Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B22: Verificar documentos permitidos, canceladas y recuperación del borrado. Fuente: 7419211 ¦ 2026-09-14T09:19:55-05:00 ¦ feat(asistencia): admitir documentos en asignaciones y corregir espera de ubicacion; d736789 ¦ 2026-09-14T11:40:13-05:00 ¦ feat(asignaciones): agregar panel de seguimiento y buscador; 60fb768 ¦ 2026-09-14T17:39:02-05:00 ¦ feat(asignaciones): admitir documentos administrativos y eliminar evidencias; 8d65580 ¦ 2026-09-14T21:15:23-05:00 ¦ fix(asignaciones): excluir canceladas de pendientes y revision Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B23: Registros del 14 y 15/09; probar comunicación con dos cuentas autorizadas. Fuente: d192f69 ¦ 2026-09-14T11:30:14-05:00 ¦ feat(chat): agrega alertas en tiempo real y bloqueo del scroll móvil; 8c0bfdd ¦ 2026-09-14T21:15:39-05:00 ¦ feat(portal): mejorar pendientes, imagenes del chat y comunicado; cbec54a ¦ 2026-09-15T13:12:27-05:00 ¦ feat(chat): mejora el sonido de las notificaciones Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B24: J conserva registros y Facebook solo aplica según agenda. Fuente: 1dd2ad5 ¦ 2026-09-15T08:34:37-05:00 ¦ fix: respetar jornadas justificadas en cierres y entregables Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B25: Preparar comprobante sin envío automático a contactos. Fuente: 8d7ea4a ¦ 2026-09-16T09:16:22-05:00 ¦ feat: preparar comprobantes de comparticiones para WhatsApp Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B26: Conservar el commit documental como antecedente de la actualización posterior. Fuente: 2c13fe0 ¦ 2026-09-16T09:16:33-05:00 ¦ docs: agregar diagramas de secuencia de administracion Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B27: Registro el 17/09 en Lima; no equivale a aceptación con datos reales. Fuente: 1cb45a3 ¦ 2026-09-17T00:32:38-05:00 ¦ feat: agregar reportes de Facebook con Excel y PDF por areas; 271bb95 ¦ 2026-09-17T00:37:08-05:00 ¦ test: esperar solicitud al verificar progreso de eliminacion Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B28: Distinguir ranking de cumplimiento y ranking del PDF por total de Sí. Fuente: b254094 ¦ 2026-09-18T23:12:35-05:00 ¦ feat: renovar panel y ranking con estadisticas y corregir periodo de salidas Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B29: Verificar rechazo por requisitos pendientes y conservación de entrada. Fuente: ee7555f ¦ 2026-09-19T09:31:00-05:00 ¦ fix: require work evidence before user exit Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B30: Días con cambios: 19 y 20/09; pendiente evaluación completa de accesibilidad. Fuente: c31d0b9 ¦ 2026-09-19T09:31:21-05:00 ¦ feat: refine user dashboard glass theme and sidebar; accf585 ¦ 2026-09-19T09:49:57-05:00 ¦ style: compact mobile close cards and align statuses; dddf078 ¦ 2026-09-20T00:18:21-05:00 ¦ feat: refine dashboard theme and responsive team experience Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B31: Registrar posteriormente su RF y H.U. formal; no forzar una asociación inexistente. Fuente: c2de35f ¦ 2026-09-21T10:08:25-05:00 ¦ feat: agregar sistema de anuncio emergente con flyer de comparticiones y logica de gestion; 0d868e6 ¦ 2026-09-21T10:58:31-05:00 ¦ feat(dashboard): agregar carrusel de comunicados; 3fcf72e ¦ 2026-09-21T11:13:55-05:00 ¦ feat(dashboard): integrar carrusel de comunicados Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B32: Aplicar fecha efectiva de política; preservar RPE histórico y reglas de otras personas. Fuente: 5dfcf5a ¦ 2026-09-21T10:44:12-05:00 ¦ fix: ajustar cierre de Alviery y mejorar botones de pendientes; cd33b15 ¦ 2026-09-21T15:23:06-05:00 ¦ feat(dashboard): excluir RPE en jornadas presenciales Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B33: Existen 175 RF, 81 RNF y 22 secuencias; se verificó estructura, no aceptación funcional. Fuente: docs/01-requerimientos-portal-asistencia.md; docs/20-diagramas-secuencia-administracion.md; docs/27-matriz-requerimientos.md Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B34: Acta con áreas vigentes, dueño funcional por área y capacidad del equipo. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: Sin dependencia registrada
Note on B35: H.U. priorizadas con criterios; cada propuesta HU-G queda confirmada, corregida o descartada. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-029
Note on B36: Inventario SQL/Edge/frontend y acta de acceso, geocerca, cierre, excepciones y reportes. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-030
Note on B37: Backlog priorizado, pendientes visibles y capacidad confirmada para octubre. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-031

## SPRINT 2
SPRINT 2 · OCTUBRE 2026 ¦ GANTT
Actualizar las diez áreas · Corte histórico: 22/09/2026 · Fechas futuras propuestas
R registro Git · D despliegue documentado · L documento local · P propuesta ¦ Duración = días marcados, no horas de esfuerzo
Editar TAREAS para actualizar fechas y contenido. HU-G son agrupaciones propuestas; responsables futuros pendientes de confirmación.
Historia de usuario propuesta | Tarea / entregable | Responsable / autor | Días | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31
|  |  |  | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S
HU-G10 · Como responsable de área, quiero actualizar equipo, horarios y necesidades. | T-033 · Revisar y actualizar configuración del área: Salud ocupacional | Sistemas + responsable del área | 2 | bar: J to V
HU-G10 · Como responsable de área, quiero actualizar equipo, horarios y necesidades. | T-034 · Revisar y actualizar configuración del área: Psicología organizacional | Sistemas + responsable del área | 2 | bar: L to M
HU-G10 · Como responsable de área, quiero actualizar equipo, horarios y necesidades. | T-035 · Revisar y actualizar configuración del área: Recursos Humanos | Sistemas + responsable del área | 2 | bar: X; V
HU-G10 · Como responsable de área, quiero actualizar equipo, horarios y necesidades. | T-036 · Revisar y actualizar configuración del área: Marketing | Sistemas + responsable del área | 2 | bar: L to M
HU-G10 · Como responsable de área, quiero actualizar equipo, horarios y necesidades. | T-037 · Revisar y actualizar configuración del área: Ingeniería | Sistemas + responsable del área | 2 | bar: X to J
HU-G10 · Como responsable de área, quiero actualizar equipo, horarios y necesidades. | T-038 · Revisar y actualizar configuración del área: Diseño gráfico | Sistemas + responsable del área | 2 | bar: V; L
HU-G10 · Como responsable de área, quiero actualizar equipo, horarios y necesidades. | T-039 · Revisar y actualizar configuración del área: Clínica | Sistemas + responsable del área | 2 | bar: M to X
HU-G10 · Como responsable de área, quiero actualizar equipo, horarios y necesidades. | T-040 · Revisar y actualizar configuración del área: Audiovisuales | Sistemas + responsable del área | 2 | bar: J to V
HU-G10 · Como responsable de área, quiero actualizar equipo, horarios y necesidades. | T-041 · Revisar y actualizar configuración del área: Reclutamiento | Sistemas + responsable del área | 2 | bar: L to M
HU-G10 · Como responsable de área, quiero actualizar equipo, horarios y necesidades. | T-042 · Revisar y actualizar configuración del área: Contabilidad | Sistemas + responsable del área | 2 | bar: X to J
HU-G09 · Como equipo, queremos requisitos y planificación trazables. | T-043 · Revisión y retrospectiva del Sprint 2; priorizar mejoras | Dirección + responsables | 1 | bar: V
Note on B9: Validar horarios/modalidad, evidencias y responsable de revisión. Entregar ficha actualizada, una prueba con el área y hasta tres mejoras priorizadas. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-032
Note on B10: Validar responsables, equipo y reglas de seguimiento. Entregar ficha actualizada, una prueba con el área y hasta tres mejoras priorizadas. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-033
Note on B11: Depurar altas/bajas, contratos, solicitudes y fichas. Entregar ficha actualizada, una prueba con el área y hasta tres mejoras priorizadas. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-034
Note on B12: Revisar agenda Facebook y permisos de borradores/publicación. Entregar ficha actualizada, una prueba con el área y hasta tres mejoras priorizadas. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-035
Note on B13: Revisar entregables documentales, asignaciones y revisión. Entregar ficha actualizada, una prueba con el área y hasta tres mejoras priorizadas. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-036
Note on B14: Acordar formatos, versiones y revisión de archivos gráficos. Entregar ficha actualizada, una prueba con el área y hasta tres mejoras priorizadas. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-037
Note on B15: Validar acceso mínimo y evidencias laborales sin datos de pacientes. Entregar ficha actualizada, una prueba con el área y hasta tres mejoras priorizadas. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-038
Note on B16: Revisar video, límites de archivo y recuperación de cargas. Entregar ficha actualizada, una prueba con el área y hasta tres mejoras priorizadas. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-039
Note on B17: Validar altas de colaboradores, solicitudes y revisión; sin incorporar expedientes de candidatos. Entregar ficha actualizada, una prueba con el área y hasta tres mejoras priorizadas. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-040
Note on B18: Verificar ficha, contrato y reportes laborales; sin planillas ni pagos. Entregar ficha actualizada, una prueba con el área y hasta tres mejoras priorizadas. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-041
Note on B19: Consolidar las diez áreas, cambios aceptados y propuestas elegidas para noviembre. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-042

## SPRINT 3
SPRINT 3 · NOVIEMBRE 2026 ¦ GANTT
Implementar mejoras priorizadas · Corte histórico: 22/09/2026 · Fechas futuras propuestas
R registro Git · D despliegue documentado · L documento local · P propuesta ¦ Duración = días marcados, no horas de esfuerzo
Editar TAREAS para actualizar fechas y contenido. HU-G son agrupaciones propuestas; responsables futuros pendientes de confirmación.
Historia de usuario propuesta | Tarea / entregable | Responsable / autor | Días | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30
|  |  |  | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L
HU-G11 · Como usuario, quiero mejoras de calidad y flujos confiables. | T-044 · Auditar permisos, sesiones y aislamiento por rol | Sistemas + QA | 3 | bar: L to X
HU-G11 · Como usuario, quiero mejoras de calidad y flujos confiables. | T-045 · Mejorar estados de error, accesibilidad y uso móvil | Sistemas + Diseño gráfico | 4 | bar: J to V; L to M
HU-G11 · Como usuario, quiero mejoras de calidad y flujos confiables. | T-046 · Medir y optimizar carga, consultas e imágenes | Sistemas + QA | 3 | bar: X to V
HU-G05 · Como responsable, quiero asignar trabajo y supervisar el cumplimiento. | T-047 · Mejorar asignaciones, revisión y recuperación de archivos | Sistemas + líderes | 3 | bar: L to X
HU-G08 · Como Dirección, quiero consultar reportes y métricas explicables. | T-048 · Conciliar reportes y ranking con casos de todas las áreas | Sistemas + Dirección | 2 | bar: J to V
HU-G06 · Como usuario, quiero comunicarme con mi equipo y consultar avisos. | T-049 · Validar chat y notificaciones con cuentas de prueba | Sistemas + responsables | 2 | bar: L to M
HU-G07 · Como Marketing, quiero revisar y preparar publicaciones autorizadas. | T-050 · Validar Marketing en entorno de ensayo autorizado | Sistemas + Marketing | 3 | bar: X to V
HU-G09 · Como equipo, queremos requisitos y planificación trazables. | T-051 · Revisión y retrospectiva del Sprint 3 | Dirección + equipo | 1 | bar: L
Note on B9: Acta de accesos propios/ajenos; corregir hallazgos críticos y revalidar. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-043
Note on B10: Cerrar hallazgos priorizados de teclado, contraste, foco y pantallas pequeñas. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-044
Note on B11: Medición p95 reproducible antes/después; optimizar consultas o archivos según evidencia. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-045
Note on B12: Probar versiones, cancelación y reintentos de Storage con dos áreas piloto. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-046
Note on B13: Resultados trazables para virtual, presencial, J, excepciones y Facebook sin jornada. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-047
Note on B14: Probar privacidad, lectura, imágenes, reintento y cierre de sesión. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-048
Note on B15: Probar borradores, cuota, revisión y resultado incierto; una publicación real requiere autorización aparte. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-049
Note on B16: Demostración de mejoras, defectos pendientes y alcance de aceptación de diciembre. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-050

## SPRINT 4
SPRINT 4 · DICIEMBRE 2026 ¦ GANTT
Validar, capacitar y cerrar · Corte histórico: 22/09/2026 · Fechas futuras propuestas
R registro Git · D despliegue documentado · L documento local · P propuesta ¦ Duración = días marcados, no horas de esfuerzo
Editar TAREAS para actualizar fechas y contenido. HU-G son agrupaciones propuestas; responsables futuros pendientes de confirmación.
Historia de usuario propuesta | Tarea / entregable | Responsable / autor | Días | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31
|  |  |  | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J
HU-G11 · Como usuario, quiero mejoras de calidad y flujos confiables. | T-052 · Definir retención, respaldo y procedimiento de recuperación | Dirección + Sistemas | 3 | bar: M to J
HU-G12 · Como Dirección, quiero validar la adopción y priorizar el siguiente periodo. | T-053 · Preparar capacitación y guías por rol | Sistemas + RR. HH. | 2 | bar: V; L
HU-G12 · Como Dirección, quiero validar la adopción y priorizar el siguiente periodo. | T-054 · Aceptación con Salud ocupacional, Psicología y Clínica | QA + responsables de área | 2 | bar: J to V
HU-G12 · Como Dirección, quiero validar la adopción y priorizar el siguiente periodo. | T-055 · Aceptación con RR. HH., Reclutamiento y Contabilidad | QA + responsables de área | 2 | bar: L to M
HU-G12 · Como Dirección, quiero validar la adopción y priorizar el siguiente periodo. | T-056 · Aceptación con Marketing, Ingeniería, Diseño y Audiovisuales | QA + responsables de área | 2 | bar: X to J
HU-G11 · Como usuario, quiero mejoras de calidad y flujos confiables. | T-057 · Corregir hallazgos y ejecutar regresión integral | Sistemas + QA | 4 | bar: V; L to X
HU-G09 · Como equipo, queremos requisitos y planificación trazables. | T-058 · Actualizar documentación, matriz y manual de operación | Sistemas + responsables | 2 | bar: J; L
HU-G12 · Como Dirección, quiero validar la adopción y priorizar el siguiente periodo. | T-059 · Revisar adopción y priorizar propuestas para enero | Dirección + responsables | 2 | bar: M to X
HU-G09 · Como equipo, queremos requisitos y planificación trazables. | T-060 · Revisión y retrospectiva del Sprint 4; cierre anual | Dirección + equipo | 1 | bar: J
Note on B9: Política ratificada y ensayo de recuperación con RPO/RTO medidos. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-051
Note on B10: Guías breves de acceso, marcado, cierre, revisión y soporte. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-052
Note on B11: Un acta por área con escenarios propios y pendientes. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-053
Note on B12: Validar fichas, permisos, solicitudes y reportes según rol. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-054
Note on B13: Validar agenda, archivos, revisión y flujos permitidos por área. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-055
Note on B14: Cerrar fallos críticos; evidenciar compatibilidad y resultados por rol. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-056
Note on B15: RF/RNF, H.U., CU, secuencias y matriz reflejan lo aceptado; registrar pendientes. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-057
Note on B16: Indicadores de uso/errores y backlog siguiente sin compromisos no acordados. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-058
Note on B17: Acta de aceptación, pendientes, responsables y propuesta de Sprint 5 enero 2027. Fuente: Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar Dependencias: T-059

## TAREAS
TAREAS ¦ Fuente editable del cronograma
Fechas futuras: propuesta. Fechas Git: registro, no inicio real ni esfuerzo. Las dependencias se revisan en la columna L.
ID | Sprint | H.U. propuesta | Tarea | Área | Responsable / autor | Inicio | Fin | Naturaleza | Días de registro (ISO) | RF / RNF | Dependencias | Criterio de salida / nota | Fuente / evidencia
T-001 | Antecedente | HU-G01 · Como colaborador, quiero acceder al portal y consultar mi asistencia. | Acceso, permisos e integración inicial del dashboard | Transversal | yeiserDev | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Registro Git | 2026-08-28 | RF-001–RF-014, RF-049–RF-070 |  | Consultar el commit y la guía de despliegue; no deducir la duración de desarrollo. | 3788de4 ¦ 2026-08-28T09:57:29-05:00 ¦ feat(dashboard): asegurar acceso y permisos por rol; d189536 ¦ 2026-08-28T09:58:34-05:00 ¦ feat(dashboard): publicar portal de asistencia
T-002 | Antecedente | HU-G01 · Como colaborador, quiero acceder al portal y consultar mi asistencia. | Hito: despliegue inicial del portal documentado | Transversal | Por confirmar | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Despliegue documentado | 2026-08-28 | RF-062 |  | La guía declara producción el 28/08/2026; no se vuelve a verificar el entorno remoto. | docs/dashboard-base.md, encabezado Estado; commit d189536
T-003 | Antecedente | HU-G03 · Como colaborador, quiero gestionar mi perfil y mis solicitudes. | Fotografía privada, avatar y mejora del ingreso | Transversal | yeiserDev | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Registro Git | 2026-08-28 | RF-127, RNF-024 |  | Revisar archivos incorporados y separar mejora de código de medición de rendimiento. | 0f25307 ¦ 2026-08-28T15:36:47-05:00 ¦ feat(dashboard): habilitar fotos privadas de perfil; 24e8bb1 ¦ 2026-08-28T15:36:58-05:00 ¦ feat(dashboard): gestionar foto de cada integrante; fd0bfe6 ¦ 2026-08-28T18:32:02-05:00 ¦ perf(dashboard): acelerar ingreso de colaboradores
T-004 | Sprint 1 | HU-G02 · Como colaborador, quiero registrar mi jornada según modalidad y ubicación. | Marcado seguro, geocerca y mapa de oficina | Transversal | yeiserDev | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Registro Git | 2026-09-01 | RF-025–RF-040, RF-126, RF-130–RF-131 |  | Cambios registrados el 01/09; permisos y geocerca requieren su prueba de aceptación. | 952eb39 ¦ 2026-09-01T11:23:57-05:00 ¦ feat(dashboard): renovar asistencia y proteger el marcado; 6b8b602 ¦ 2026-09-01T14:55:32-05:00 ¦ feat(asistencia): agregar mapa administrable para la oficina; 6989792 ¦ 2026-09-01T15:16:20-05:00 ¦ feat(asistencia): mostrar ruta presencial en el marcado
T-005 | Sprint 1 | HU-G01 · Como colaborador, quiero acceder al portal y consultar mi asistencia. | Acceso móvil y experiencia del panel administrativo | Transversal | jhony-abz, yeiserDev | 2026-09-01 | 2026-09-02 | Registro Git | 2026-09-01, 2026-09-02 | RF-016–RF-024, RF-064–RF-070 |  | Constancia de cambios en acceso y gestión del 01–02/09. | f7d42dc ¦ 2026-09-01T14:28:02-05:00 ¦ feat(login): mejorar acceso y agregar prototipo visual; 474f477 ¦ 2026-09-01T23:33:20-05:00 ¦ UI Enhancements: Rediseño del login móvil (bottom sheet), modal de asistencia compacto y nuevo toggle de día/noche; 11047df ¦ 2026-09-02T14:10:32-05:00 ¦ feat(dashboard): mejora la experiencia del panel administrativo
T-006 | Sprint 1 | HU-G03 · Como colaborador, quiero gestionar mi perfil y mis solicitudes. | Solicitudes personales, fotos y días libres | Transversal | yeiserDev | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Registro Git | 2026-09-03 | RF-127–RF-129 |  | Verificar flujo personal y resolución administrativa en un entorno autorizado. | 02439f8 ¦ 2026-09-03T13:16:03-05:00 ¦ feat(database): habilitar solicitudes, fotos y dias libres; 6e3e60e ¦ 2026-09-03T13:16:12-05:00 ¦ feat(dashboard): integrar ambiente solicitudes fotos y descansos
T-007 | Sprint 1 | HU-G04 · Como colaborador, quiero entregar evidencias y conocer el cierre de mi jornada. | Cierre diario con evidencias y salida | Transversal | yeiserDev | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Registro Git | 2026-09-07 | RF-132–RF-139 |  | Registro integrado el 07/09; esta fecha no representa el inicio de programación. | 4c25c26 ¦ 2026-09-07T01:16:45-05:00 ¦ feat(dashboard): completar cierre diario con evidencias
T-008 | Sprint 1 | HU-G04 · Como colaborador, quiero entregar evidencias y conocer el cierre de mi jornada. | Corrección de evidencias y comprobante de Facebook | Transversal | yeiserDev | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Registro Git | 2026-09-07 | RF-137, RF-144–RF-147 |  | Se registran corrección, comprobante y acceso a compartir por acción del usuario. | 9bb0c8c ¦ 2026-09-07T10:18:33-05:00 ¦ feat(dashboard): permitir corregir evidencias en jornada; e61a507 ¦ 2026-09-07T11:04:16-05:00 ¦ feat(dashboard): gestionar fotos de evidencias; a5aec29 ¦ 2026-09-07T11:31:20-05:00 ¦ feat(dashboard): mostrar comprobante de Facebook; 270d345 ¦ 2026-09-07T11:57:46-05:00 ¦ feat(dashboard): compartir evidencias por WhatsApp
T-009 | Sprint 1 | HU-G05 · Como responsable, quiero asignar trabajo y supervisar el cumplimiento. | Revisión, observaciones y notificaciones de evidencias | Transversal | yeiserDev | 2026-09-07 | 2026-09-09 | Registro Git | 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09 | RF-152–RF-156 |  | Días observados: 07, 08 y 09/09; no implica dedicación exclusiva durante todo el intervalo. | 8b87a46 ¦ 2026-09-07T17:43:23-05:00 ¦ feat(dashboard): registrar observaciones de revision; 2752fbf ¦ 2026-09-08T00:49:27-05:00 ¦ feat(dashboard): integrar horarios y notificaciones de evidencias; 306e00e ¦ 2026-09-09T13:25:09-05:00 ¦ feat(dashboard): mejora cierres horarios y notificaciones
T-010 | Sprint 1 | HU-G04 · Como colaborador, quiero entregar evidencias y conocer el cierre de mi jornada. | Agenda Facebook independiente y vencimientos | Transversal | yeiserDev | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Registro Git | 2026-09-10 | RF-144 |  | Verificar obligación independiente de asistencia y conservación de salida. | 843ea64 ¦ 2026-09-10T13:46:08-05:00 ¦ fix: separar jornada de horario de comparticiones; 15244f2 ¦ 2026-09-10T13:50:31-05:00 ¦ fix: marcar comparticiones vencidas como incompletas
T-011 | Sprint 1 | HU-G05 · Como responsable, quiero asignar trabajo y supervisar el cumplimiento. | Gestión operativa y roles | Transversal | yeiserDev | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Registro Git | 2026-09-11 | RF-114–RF-125, RF-155 |  | Revisar roles y ámbito del área; el commit no acredita despliegue. | ad6304a ¦ 2026-09-11T23:38:46-05:00 ¦ feat(dashboard): mejora gestion operativa y roles
T-012 | Sprint 1 | HU-G07 · Como Marketing, quiero revisar y preparar publicaciones autorizadas. | Activación técnica parcial de Marketing documentada | Marketing | Por confirmar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Despliegue documentado | 2026-09-12 | RF-170–RF-175 |  | Guía registra OPTIONS 200 y POST sin sesión 401; no acredita extracción ni publicación real. | docs/18-publicaciones-marketing.md, Activación pendiente (12/09/2026)
T-013 | Sprint 1 | HU-G06 · Como usuario, quiero comunicarme con mi equipo y consultar avisos. | Integración de chat privado y ajustes móviles | Transversal | yeiserDev | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Registro Git | 2026-09-13 | RF-165–RF-169 |  | El código queda registrado el 13/09; no se presupone activación completa del chat. | cfdac3d ¦ 2026-09-13T11:52:29-05:00 ¦ feat(portal): integrar chat privado, publicaciones y mejoras moviles; a324b3e ¦ 2026-09-13T12:40:53-05:00 ¦ fix(chat): compactar vista movil y evitar teclado automatico
T-014 | Sprint 1 | HU-G07 · Como Marketing, quiero revisar y preparar publicaciones autorizadas. | Integración del editor de publicaciones | Transversal | yeiserDev | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Registro Git | 2026-09-13 | RF-170–RF-175 |  | Constancia del frontend y función en Git; validación externa pendiente. | cfdac3d ¦ 2026-09-13T11:52:29-05:00 ¦ feat(portal): integrar chat privado, publicaciones y mejoras moviles
T-015 | Sprint 1 | HU-G08 · Como Dirección, quiero consultar reportes y métricas explicables. | Ranking mensual beta y detalle de métricas | Transversal | yeiserDev | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Registro Git | 2026-09-14 | RF-157–RF-159 |  | Revisar fórmula provisional y simulación local de pesos. | 9fa90d0 ¦ 2026-09-14T06:27:40-05:00 ¦ feat(dashboard): agregar ranking mensual beta y compactar contratos y roles; be8c48f ¦ 2026-09-14T11:04:52-05:00 ¦ feat(ranking): mejorar modal de detalle, navegacion historica y diseno responsive
T-016 | Sprint 1 | HU-G02 · Como colaborador, quiero registrar mi jornada según modalidad y ubicación. | Corrección de espera y verificación de ubicación | Transversal | yeiserDev | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Registro Git | 2026-09-14 | RF-039, RF-130 |  | Probar ubicación válida, denegada e imprecisa; registro de cambios del 14/09. | 49f9437 ¦ 2026-09-14T08:40:46-05:00 ¦ fix(asistencia): mejorar verificacion de ubicacion presencial; 7419211 ¦ 2026-09-14T09:19:55-05:00 ¦ feat(asistencia): admitir documentos en asignaciones y corregir espera de ubicacion
T-017 | Sprint 1 | HU-G05 · Como responsable, quiero asignar trabajo y supervisar el cumplimiento. | Asignaciones con documentos, panel y retiro de archivos | Transversal | yeiserDev | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Registro Git | 2026-09-14 | RF-138, RF-148–RF-153 |  | Verificar documentos permitidos, canceladas y recuperación del borrado. | 7419211 ¦ 2026-09-14T09:19:55-05:00 ¦ feat(asistencia): admitir documentos en asignaciones y corregir espera de ubicacion; d736789 ¦ 2026-09-14T11:40:13-05:00 ¦ feat(asignaciones): agregar panel de seguimiento y buscador; 60fb768 ¦ 2026-09-14T17:39:02-05:00 ¦ feat(asignaciones): admitir documentos administrativos y eliminar evidencias; 8d65580 ¦ 2026-09-14T21:15:23-05:00 ¦ fix(asignaciones): excluir canceladas de pendientes y revision
T-018 | Sprint 1 | HU-G06 · Como usuario, quiero comunicarme con mi equipo y consultar avisos. | Chat con alertas, imágenes y sonido | Transversal | JhonyVX, yeiserDev | 2026-09-14 | 2026-09-15 | Registro Git | 2026-09-14, 2026-09-15 | RF-165–RF-169 |  | Registros del 14 y 15/09; probar comunicación con dos cuentas autorizadas. | d192f69 ¦ 2026-09-14T11:30:14-05:00 ¦ feat(chat): agrega alertas en tiempo real y bloqueo del scroll móvil; 8c0bfdd ¦ 2026-09-14T21:15:39-05:00 ¦ feat(portal): mejorar pendientes, imagenes del chat y comunicado; cbec54a ¦ 2026-09-15T13:12:27-05:00 ¦ feat(chat): mejora el sonido de las notificaciones
T-019 | Sprint 1 | HU-G04 · Como colaborador, quiero entregar evidencias y conocer el cierre de mi jornada. | Respeto de jornadas justificadas | Transversal | yeiserDev | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Registro Git | 2026-09-15 | RF-143 |  | J conserva registros y Facebook solo aplica según agenda. | 1dd2ad5 ¦ 2026-09-15T08:34:37-05:00 ¦ fix: respetar jornadas justificadas en cierres y entregables
T-020 | Sprint 1 | HU-G04 · Como colaborador, quiero entregar evidencias y conocer el cierre de mi jornada. | Preparación de comprobantes para WhatsApp | Transversal | yeiserDev | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Registro Git | 2026-09-16 | RF-147 |  | Preparar comprobante sin envío automático a contactos. | 8d7ea4a ¦ 2026-09-16T09:16:22-05:00 ¦ feat: preparar comprobantes de comparticiones para WhatsApp
T-021 | Sprint 1 | HU-G09 · Como equipo, queremos requisitos y planificación trazables. | Primera documentación de secuencias administrativas | Transversal | yeiserDev | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Registro Git | 2026-09-16 | RNF-079 |  | Conservar el commit documental como antecedente de la actualización posterior. | 2c13fe0 ¦ 2026-09-16T09:16:33-05:00 ¦ docs: agregar diagramas de secuencia de administracion
T-022 | Sprint 1 | HU-G08 · Como Dirección, quiero consultar reportes y métricas explicables. | Reportes Facebook por áreas con Excel y PDF | Transversal | yeiserDev | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Registro Git | 2026-09-17 | RF-160–RF-163 |  | Registro el 17/09 en Lima; no equivale a aceptación con datos reales. | 1cb45a3 ¦ 2026-09-17T00:32:38-05:00 ¦ feat: agregar reportes de Facebook con Excel y PDF por areas; 271bb95 ¦ 2026-09-17T00:37:08-05:00 ¦ test: esperar solicitud al verificar progreso de eliminacion
T-023 | Sprint 1 | HU-G08 · Como Dirección, quiero consultar reportes y métricas explicables. | Estadísticas del panel y ajuste del periodo de salidas | Transversal | yeiserDev | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Registro Git | 2026-09-18 | RF-157–RF-159 |  | Distinguir ranking de cumplimiento y ranking del PDF por total de Sí. | b254094 ¦ 2026-09-18T23:12:35-05:00 ¦ feat: renovar panel y ranking con estadisticas y corregir periodo de salidas
T-024 | Sprint 1 | HU-G04 · Como colaborador, quiero entregar evidencias y conocer el cierre de mi jornada. | Exigir evidencia laboral antes de registrar salida | Transversal | yeiserDev | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Registro Git | 2026-09-19 | RF-134–RF-136 |  | Verificar rechazo por requisitos pendientes y conservación de entrada. | ee7555f ¦ 2026-09-19T09:31:00-05:00 ¦ fix: require work evidence before user exit
T-025 | Sprint 1 | HU-G01 · Como colaborador, quiero acceder al portal y consultar mi asistencia. | Ajustes de tema, tarjetas y experiencia de equipo | Transversal | yeiserDev | 2026-09-19 | 2026-09-20 | Registro Git | 2026-09-19, 2026-09-20 | RNF-038, RNF-041 |  | Días con cambios: 19 y 20/09; pendiente evaluación completa de accesibilidad. | c31d0b9 ¦ 2026-09-19T09:31:21-05:00 ¦ feat: refine user dashboard glass theme and sidebar; accf585 ¦ 2026-09-19T09:49:57-05:00 ¦ style: compact mobile close cards and align statuses; dddf078 ¦ 2026-09-20T00:18:21-05:00 ¦ feat: refine dashboard theme and responsive team experience
T-026 | Sprint 1 | HU-G06 · Como usuario, quiero comunicarme con mi equipo y consultar avisos. | Comunicados emergentes y carrusel del dashboard | Transversal | JhonyVX, yeiserDev | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Registro Git | 2026-09-21 | Por vincular: comunicado/carrusel |  | Registrar posteriormente su RF y H.U. formal; no forzar una asociación inexistente. | c2de35f ¦ 2026-09-21T10:08:25-05:00 ¦ feat: agregar sistema de anuncio emergente con flyer de comparticiones y logica de gestion; 0d868e6 ¦ 2026-09-21T10:58:31-05:00 ¦ feat(dashboard): agregar carrusel de comunicados; 3fcf72e ¦ 2026-09-21T11:13:55-05:00 ¦ feat(dashboard): integrar carrusel de comunicados
T-027 | Sprint 1 | HU-G04 · Como colaborador, quiero entregar evidencias y conocer el cierre de mi jornada. | Excepción individual de cierre y RPE presencial | Transversal | JhonyVX, yeiserDev | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Registro Git | 2026-09-21 | RF-140–RF-143 |  | Aplicar fecha efectiva de política; preservar RPE histórico y reglas de otras personas. | 5dfcf5a ¦ 2026-09-21T10:44:12-05:00 ¦ fix: ajustar cierre de Alviery y mejorar botones de pendientes; cd33b15 ¦ 2026-09-21T15:23:06-05:00 ¦ feat(dashboard): excluir RPE en jornadas presenciales
T-028 | Sprint 1 | HU-G09 · Como equipo, queremos requisitos y planificación trazables. | Actualización de RF/RNF, 22 secuencias y matriz | Transversal | Por confirmar | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Documento local | 2026-09-22 | RNF-079 |  | Existen 175 RF, 81 RNF y 22 secuencias; se verificó estructura, no aceptación funcional. | docs/01-requerimientos-portal-asistencia.md; docs/20-diagramas-secuencia-administracion.md; docs/27-matriz-requerimientos.md
T-029 | Sprint 1 | HU-G09 · Como equipo, queremos requisitos y planificación trazables. | Revisar alcance, responsables y catálogo vigente de áreas | Transversal | Dirección + Sistemas | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Propuesta |  | RF-079–RF-089, RNF-079 |  | Acta con áreas vigentes, dueño funcional por área y capacidad del equipo. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-030 | Sprint 1 | HU-G09 · Como equipo, queremos requisitos y planificación trazables. | Formalizar H.U. y casos de uso; vincular al catálogo RF/RNF | Transversal | Sistemas + líderes | 2026-09-25 | 2026-09-28 | Propuesta |  | RNF-079 | T-029 | H.U. priorizadas con criterios; cada propuesta HU-G queda confirmada, corregida o descartada. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-031 | Sprint 1 | HU-G11 · Como usuario, quiero mejoras de calidad y flujos confiables. | Revisar despliegues pendientes y ejecutar pruebas críticas | Transversal | Sistemas + QA | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Propuesta |  | RNF-047, RNF-081 | T-030 | Inventario SQL/Edge/frontend y acta de acceso, geocerca, cierre, excepciones y reportes. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-032 | Sprint 1 | HU-G09 · Como equipo, queremos requisitos y planificación trazables. | Revisión y retrospectiva del Sprint 1; acordar octubre | Transversal | Dirección + equipo | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Propuesta |  | RNF-079 | T-031 | Backlog priorizado, pendientes visibles y capacidad confirmada para octubre. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-033 | Sprint 2 | HU-G10 · Como responsable de área, quiero actualizar equipo, horarios y necesidades. | Revisar y actualizar configuración del área: Salud ocupacional | Salud ocupacional | Sistemas + responsable del área | 2026-10-01 | 2026-10-02 | Propuesta |  | RF-079–RF-090, RF-114–RF-125, RF-148–RF-155 | T-032 | Validar horarios/modalidad, evidencias y responsable de revisión. Entregar ficha actualizada, una prueba con el área y hasta tres mejoras priorizadas. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-034 | Sprint 2 | HU-G10 · Como responsable de área, quiero actualizar equipo, horarios y necesidades. | Revisar y actualizar configuración del área: Psicología organizacional | Psicología organizacional | Sistemas + responsable del área | 2026-10-05 | 2026-10-06 | Propuesta |  | RF-079–RF-090, RF-114–RF-125, RF-148–RF-155 | T-033 | Validar responsables, equipo y reglas de seguimiento. Entregar ficha actualizada, una prueba con el área y hasta tres mejoras priorizadas. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-035 | Sprint 2 | HU-G10 · Como responsable de área, quiero actualizar equipo, horarios y necesidades. | Revisar y actualizar configuración del área: Recursos Humanos | Recursos Humanos | Sistemas + responsable del área | 2026-10-07 | 2026-10-09 | Propuesta |  | RF-079–RF-090, RF-114–RF-125, RF-148–RF-155 | T-034 | Depurar altas/bajas, contratos, solicitudes y fichas. Entregar ficha actualizada, una prueba con el área y hasta tres mejoras priorizadas. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-036 | Sprint 2 | HU-G10 · Como responsable de área, quiero actualizar equipo, horarios y necesidades. | Revisar y actualizar configuración del área: Marketing | Marketing | Sistemas + responsable del área | 2026-10-12 | 2026-10-13 | Propuesta |  | RF-079–RF-090, RF-114–RF-125, RF-148–RF-155 | T-035 | Revisar agenda Facebook y permisos de borradores/publicación. Entregar ficha actualizada, una prueba con el área y hasta tres mejoras priorizadas. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-037 | Sprint 2 | HU-G10 · Como responsable de área, quiero actualizar equipo, horarios y necesidades. | Revisar y actualizar configuración del área: Ingeniería | Ingeniería | Sistemas + responsable del área | 2026-10-14 | 2026-10-15 | Propuesta |  | RF-079–RF-090, RF-114–RF-125, RF-148–RF-155 | T-036 | Revisar entregables documentales, asignaciones y revisión. Entregar ficha actualizada, una prueba con el área y hasta tres mejoras priorizadas. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-038 | Sprint 2 | HU-G10 · Como responsable de área, quiero actualizar equipo, horarios y necesidades. | Revisar y actualizar configuración del área: Diseño gráfico | Diseño gráfico | Sistemas + responsable del área | 2026-10-16 | 2026-10-19 | Propuesta |  | RF-079–RF-090, RF-114–RF-125, RF-148–RF-155 | T-037 | Acordar formatos, versiones y revisión de archivos gráficos. Entregar ficha actualizada, una prueba con el área y hasta tres mejoras priorizadas. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-039 | Sprint 2 | HU-G10 · Como responsable de área, quiero actualizar equipo, horarios y necesidades. | Revisar y actualizar configuración del área: Clínica | Clínica | Sistemas + responsable del área | 2026-10-20 | 2026-10-21 | Propuesta |  | RF-079–RF-090, RF-114–RF-125, RF-148–RF-155 | T-038 | Validar acceso mínimo y evidencias laborales sin datos de pacientes. Entregar ficha actualizada, una prueba con el área y hasta tres mejoras priorizadas. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-040 | Sprint 2 | HU-G10 · Como responsable de área, quiero actualizar equipo, horarios y necesidades. | Revisar y actualizar configuración del área: Audiovisuales | Audiovisuales | Sistemas + responsable del área | 2026-10-22 | 2026-10-23 | Propuesta |  | RF-079–RF-090, RF-114–RF-125, RF-148–RF-155 | T-039 | Revisar video, límites de archivo y recuperación de cargas. Entregar ficha actualizada, una prueba con el área y hasta tres mejoras priorizadas. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-041 | Sprint 2 | HU-G10 · Como responsable de área, quiero actualizar equipo, horarios y necesidades. | Revisar y actualizar configuración del área: Reclutamiento | Reclutamiento | Sistemas + responsable del área | 2026-10-26 | 2026-10-27 | Propuesta |  | RF-079–RF-090, RF-114–RF-125, RF-148–RF-155 | T-040 | Validar altas de colaboradores, solicitudes y revisión; sin incorporar expedientes de candidatos. Entregar ficha actualizada, una prueba con el área y hasta tres mejoras priorizadas. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-042 | Sprint 2 | HU-G10 · Como responsable de área, quiero actualizar equipo, horarios y necesidades. | Revisar y actualizar configuración del área: Contabilidad | Contabilidad | Sistemas + responsable del área | 2026-10-28 | 2026-10-29 | Propuesta |  | RF-079–RF-090, RF-114–RF-125, RF-148–RF-155 | T-041 | Verificar ficha, contrato y reportes laborales; sin planillas ni pagos. Entregar ficha actualizada, una prueba con el área y hasta tres mejoras priorizadas. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-043 | Sprint 2 | HU-G09 · Como equipo, queremos requisitos y planificación trazables. | Revisión y retrospectiva del Sprint 2; priorizar mejoras | Transversal | Dirección + responsables | 2026-10-30 | 2026-10-30 | Propuesta |  | RNF-079 | T-042 | Consolidar las diez áreas, cambios aceptados y propuestas elegidas para noviembre. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-044 | Sprint 3 | HU-G11 · Como usuario, quiero mejoras de calidad y flujos confiables. | Auditar permisos, sesiones y aislamiento por rol | Transversal | Sistemas + QA | 2026-11-02 | 2026-11-04 | Propuesta |  | RNF-001–RNF-012, RNF-064 | T-043 | Acta de accesos propios/ajenos; corregir hallazgos críticos y revalidar. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-045 | Sprint 3 | HU-G11 · Como usuario, quiero mejoras de calidad y flujos confiables. | Mejorar estados de error, accesibilidad y uso móvil | Transversal | Sistemas + Diseño gráfico | 2026-11-05 | 2026-11-10 | Propuesta |  | RNF-035–RNF-042 | T-044 | Cerrar hallazgos priorizados de teclado, contraste, foco y pantallas pequeñas. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-046 | Sprint 3 | HU-G11 · Como usuario, quiero mejoras de calidad y flujos confiables. | Medir y optimizar carga, consultas e imágenes | Transversal | Sistemas + QA | 2026-11-11 | 2026-11-13 | Propuesta |  | RNF-023–RNF-029 | T-045 | Medición p95 reproducible antes/después; optimizar consultas o archivos según evidencia. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-047 | Sprint 3 | HU-G05 · Como responsable, quiero asignar trabajo y supervisar el cumplimiento. | Mejorar asignaciones, revisión y recuperación de archivos | Transversal | Sistemas + líderes | 2026-11-16 | 2026-11-18 | Propuesta |  | RF-137–RF-139, RF-148–RF-154, RNF-070 | T-046 | Probar versiones, cancelación y reintentos de Storage con dos áreas piloto. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-048 | Sprint 3 | HU-G08 · Como Dirección, quiero consultar reportes y métricas explicables. | Conciliar reportes y ranking con casos de todas las áreas | Transversal | Sistemas + Dirección | 2026-11-19 | 2026-11-20 | Propuesta |  | RF-140–RF-163, RNF-069, RNF-077 | T-047 | Resultados trazables para virtual, presencial, J, excepciones y Facebook sin jornada. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-049 | Sprint 3 | HU-G06 · Como usuario, quiero comunicarme con mi equipo y consultar avisos. | Validar chat y notificaciones con cuentas de prueba | Transversal | Sistemas + responsables | 2026-11-23 | 2026-11-24 | Propuesta |  | RF-165–RF-169, RNF-071, RNF-073 | T-048 | Probar privacidad, lectura, imágenes, reintento y cierre de sesión. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-050 | Sprint 3 | HU-G07 · Como Marketing, quiero revisar y preparar publicaciones autorizadas. | Validar Marketing en entorno de ensayo autorizado | Transversal | Sistemas + Marketing | 2026-11-25 | 2026-11-27 | Propuesta |  | RF-170–RF-175, RNF-075–RNF-076 | T-049 | Probar borradores, cuota, revisión y resultado incierto; una publicación real requiere autorización aparte. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-051 | Sprint 3 | HU-G09 · Como equipo, queremos requisitos y planificación trazables. | Revisión y retrospectiva del Sprint 3 | Transversal | Dirección + equipo | 2026-11-30 | 2026-11-30 | Propuesta |  | RNF-079 | T-050 | Demostración de mejoras, defectos pendientes y alcance de aceptación de diciembre. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-052 | Sprint 4 | HU-G11 · Como usuario, quiero mejoras de calidad y flujos confiables. | Definir retención, respaldo y procedimiento de recuperación | Transversal | Dirección + Sistemas | 2026-12-01 | 2026-12-03 | Propuesta |  | RNF-015–RNF-017, RNF-030–RNF-034 | T-051 | Política ratificada y ensayo de recuperación con RPO/RTO medidos. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-053 | Sprint 4 | HU-G12 · Como Dirección, quiero validar la adopción y priorizar el siguiente periodo. | Preparar capacitación y guías por rol | Transversal | Sistemas + RR. HH. | 2026-12-04 | 2026-12-07 | Propuesta |  | RNF-035, RNF-044 | T-052 | Guías breves de acceso, marcado, cierre, revisión y soporte. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-054 | Sprint 4 | HU-G12 · Como Dirección, quiero validar la adopción y priorizar el siguiente periodo. | Aceptación con Salud ocupacional, Psicología y Clínica | Transversal | QA + responsables de área | 2026-12-10 | 2026-12-11 | Propuesta |  | RF-025–RF-045, RF-132–RF-143 | T-053 | Un acta por área con escenarios propios y pendientes. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-055 | Sprint 4 | HU-G12 · Como Dirección, quiero validar la adopción y priorizar el siguiente periodo. | Aceptación con RR. HH., Reclutamiento y Contabilidad | Transversal | QA + responsables de área | 2026-12-14 | 2026-12-15 | Propuesta |  | RF-079–RF-099, RF-128–RF-129, RF-160–RF-164 | T-054 | Validar fichas, permisos, solicitudes y reportes según rol. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-056 | Sprint 4 | HU-G12 · Como Dirección, quiero validar la adopción y priorizar el siguiente periodo. | Aceptación con Marketing, Ingeniería, Diseño y Audiovisuales | Transversal | QA + responsables de área | 2026-12-16 | 2026-12-17 | Propuesta |  | RF-137–RF-139, RF-144–RF-153, RF-170–RF-175 | T-055 | Validar agenda, archivos, revisión y flujos permitidos por área. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-057 | Sprint 4 | HU-G11 · Como usuario, quiero mejoras de calidad y flujos confiables. | Corregir hallazgos y ejecutar regresión integral | Transversal | Sistemas + QA | 2026-12-18 | 2026-12-23 | Propuesta |  | RNF-047, RNF-062, RNF-081 | T-056 | Cerrar fallos críticos; evidenciar compatibilidad y resultados por rol. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-058 | Sprint 4 | HU-G09 · Como equipo, queremos requisitos y planificación trazables. | Actualizar documentación, matriz y manual de operación | Transversal | Sistemas + responsables | 2026-12-24 | 2026-12-28 | Propuesta |  | RNF-044, RNF-079 | T-057 | RF/RNF, H.U., CU, secuencias y matriz reflejan lo aceptado; registrar pendientes. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-059 | Sprint 4 | HU-G12 · Como Dirección, quiero validar la adopción y priorizar el siguiente periodo. | Revisar adopción y priorizar propuestas para enero | Transversal | Dirección + responsables | 2026-12-29 | 2026-12-30 | Propuesta |  | RNF-051, RNF-079 | T-058 | Indicadores de uso/errores y backlog siguiente sin compromisos no acordados. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
T-060 | Sprint 4 | HU-G09 · Como equipo, queremos requisitos y planificación trazables. | Revisión y retrospectiva del Sprint 4; cierre anual | Transversal | Dirección + equipo | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Propuesta |  | RNF-079 | T-059 | Acta de aceptación, pendientes, responsables y propuesta de Sprint 5 enero 2027. | Propuesta de planificación al 22/09/2026; fechas y responsables por confirmar
Note on J5: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J6: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J7: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J8: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J9: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J10: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J11: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J12: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J13: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J14: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J15: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J16: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J17: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J18: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J19: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J20: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J21: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J22: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J23: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J24: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J25: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J26: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J27: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J28: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J29: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J30: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J31: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J32: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J33: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J34: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J35: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J36: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J37: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J38: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J39: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J40: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J41: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J42: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J43: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J44: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J45: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J46: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J47: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J48: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J49: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J50: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J51: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J52: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J53: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J54: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J55: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J56: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J57: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J58: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J59: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J60: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J61: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J62: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J63: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.
Note on J64: Fechas con evidencia separadas por coma, en formato AAAA-MM-DD. No rellenar huecos entre commits.

## CALENDARIO
CALENDARIO ¦ Días propuestos de trabajo
Fecha | Día | Laborable (1/0) | Nota
2026-08-28 | Viernes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-08-29 | Sábado | 0 | Fin de semana
2026-08-30 | Domingo | 0 | Fin de semana
2026-08-31 | Lunes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-09-01 | Martes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-09-02 | Miércoles | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-09-03 | Jueves | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-09-04 | Viernes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-09-05 | Sábado | 0 | Fin de semana
2026-09-06 | Domingo | 0 | Fin de semana
2026-09-07 | Lunes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-09-08 | Martes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-09-09 | Miércoles | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-09-10 | Jueves | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-09-11 | Viernes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-09-12 | Sábado | 0 | Fin de semana
2026-09-13 | Domingo | 0 | Fin de semana
2026-09-14 | Lunes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-09-15 | Martes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-09-16 | Miércoles | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-09-17 | Jueves | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-09-18 | Viernes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-09-19 | Sábado | 0 | Fin de semana
2026-09-20 | Domingo | 0 | Fin de semana
2026-09-21 | Lunes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-09-22 | Martes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-09-23 | Miércoles | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-09-24 | Jueves | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-09-25 | Viernes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-09-26 | Sábado | 0 | Fin de semana
2026-09-27 | Domingo | 0 | Fin de semana
2026-09-28 | Lunes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-09-29 | Martes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-09-30 | Miércoles | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-10-01 | Jueves | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-10-02 | Viernes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-10-03 | Sábado | 0 | Fin de semana
2026-10-04 | Domingo | 0 | Fin de semana
2026-10-05 | Lunes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-10-06 | Martes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-10-07 | Miércoles | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-10-08 | Jueves | 0 | Exclusión propuesta; confirmar
2026-10-09 | Viernes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-10-10 | Sábado | 0 | Fin de semana
2026-10-11 | Domingo | 0 | Fin de semana
2026-10-12 | Lunes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-10-13 | Martes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-10-14 | Miércoles | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-10-15 | Jueves | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-10-16 | Viernes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-10-17 | Sábado | 0 | Fin de semana
2026-10-18 | Domingo | 0 | Fin de semana
2026-10-19 | Lunes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-10-20 | Martes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-10-21 | Miércoles | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-10-22 | Jueves | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-10-23 | Viernes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-10-24 | Sábado | 0 | Fin de semana
2026-10-25 | Domingo | 0 | Fin de semana
2026-10-26 | Lunes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-10-27 | Martes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-10-28 | Miércoles | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-10-29 | Jueves | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-10-30 | Viernes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-10-31 | Sábado | 0 | Fin de semana
2026-11-01 | Domingo | 0 | Fin de semana
2026-11-02 | Lunes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-11-03 | Martes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-11-04 | Miércoles | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-11-05 | Jueves | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-11-06 | Viernes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-11-07 | Sábado | 0 | Fin de semana
2026-11-08 | Domingo | 0 | Fin de semana
2026-11-09 | Lunes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-11-10 | Martes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-11-11 | Miércoles | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-11-12 | Jueves | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-11-13 | Viernes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-11-14 | Sábado | 0 | Fin de semana
2026-11-15 | Domingo | 0 | Fin de semana
2026-11-16 | Lunes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-11-17 | Martes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-11-18 | Miércoles | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-11-19 | Jueves | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-11-20 | Viernes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-11-21 | Sábado | 0 | Fin de semana
2026-11-22 | Domingo | 0 | Fin de semana
2026-11-23 | Lunes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-11-24 | Martes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-11-25 | Miércoles | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-11-26 | Jueves | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-11-27 | Viernes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-11-28 | Sábado | 0 | Fin de semana
2026-11-29 | Domingo | 0 | Fin de semana
2026-11-30 | Lunes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-12-01 | Martes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-12-02 | Miércoles | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-12-03 | Jueves | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-12-04 | Viernes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-12-05 | Sábado | 0 | Fin de semana
2026-12-06 | Domingo | 0 | Fin de semana
2026-12-07 | Lunes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-12-08 | Martes | 0 | Exclusión propuesta; confirmar
2026-12-09 | Miércoles | 0 | Exclusión propuesta; confirmar
2026-12-10 | Jueves | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-12-11 | Viernes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-12-12 | Sábado | 0 | Fin de semana
2026-12-13 | Domingo | 0 | Fin de semana
2026-12-14 | Lunes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-12-15 | Martes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-12-16 | Miércoles | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-12-17 | Jueves | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-12-18 | Viernes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-12-19 | Sábado | 0 | Fin de semana
2026-12-20 | Domingo | 0 | Fin de semana
2026-12-21 | Lunes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-12-22 | Martes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-12-23 | Miércoles | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-12-24 | Jueves | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-12-25 | Viernes | 0 | Exclusión propuesta; confirmar
2026-12-26 | Sábado | 0 | Fin de semana
2026-12-27 | Domingo | 0 | Fin de semana
2026-12-28 | Lunes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-12-29 | Martes | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-12-30 | Miércoles | 1 | Día propuesto de trabajo
2026-12-31 | Jueves | 1 | Día propuesto de trabajo